## КОН.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #1
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до 01.06.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
Анкетирование существующих потребностей педагогов в применении новых педагогических технологий. | Анкетировано не менее 50% педагогического состава и завершён первичный анализ полученных данных. | ОТЧЁТ | Зам директора по УВР | 2025-04-28 | 2025-04-28
Предварительный отбор потенциальных технологий и подходов, заслуживающих дальнейшего изучения и внедрения. | Подготовлен перечень технологий, представляющих интерес для обсуждения. | ПЕРЕЧЕНЬ | Зам директора по УВР | 2025-05-12 |  | Экпертиза (вн. / внут.) |  |  | Эк. лист
Привлечены опытные педагоги и администраторы к обсуждению вопросов регулирования применения технологий. | Набрано необходимое количество участников рабочей группы по подготовке регламентов и предложений, проведена стартовая встреча для определения дальнейших шагов. | ПРИКАЗ | Руководитель проекта Глоба Е.Г. | 2025-05-13
Начата работа над первыми вариантами норм и правил использования педагогических технологий. | Черновой вариант регламента готов, критерии оценки находятся в стадии разработки. | ЧЕРНОВОЙ ПРОЕКТ | Рабочая группа | 2025-05-19
Подготовлен первоначальный план мероприятий по повышению квалификации педагогов. | Разработан первоначальный план повышения квалификации. | ПЛАН | Зам директора по УВР | 2025-05-19 |  | Экпертиза (вн. / внут.) |  |  | Эк. лист
Информирование работников школы о запускаемом проекте и предполагаемом процессе внедрения. | Педагогический коллектив проинформирован на совещании о предстоящих изменениях и ходе проекта, организован внутренний информационный обмен. | ПРОТОКОЛ | Директор школы | 2025-05-20
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #2
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до 01.11.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
Завершена процедура сбора данных о состоянии применения педагогических технологий и потребности педагогов в их совершенствовании. | Проведено анкетирование минимум 75% педагогического состава, полученные данные проанализированы и обработаны. | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА | Зам директора по УВР | до 01.11.2025
Сформирован перечень наиболее перспективных педагогических технологий, подлежащих внедрению. | Перечень перспективных педагогических технологий, подлежащих внедрению, одобрен администрацией и представлен коллективу к началу ноября 2025 года. | ПЕРЕЧЕНЬ | Руководитель проекта | до 01.11.2025 |  | Экпертиза (вн. / внут.) |  |  | Эк. лист
Завершена разработка первого варианта локального акта, регулирующего применение педагогических технологий. | Проект регламента и критериев локального акта, регулирующего применение педагогических технологий готовы и переданы на внутреннее согласование. | ПРОЕКТ | Зам директора по УВР | до 01.11.2025
Составлен план методической работы по сопровождению и внедрению педтехнологий педагогами. | Реестр мероприятий, план семинаров для запланированного обучения не менее 75% педагогов. | ПЛАН | Зам директора по УВР | до 01.11.2025 |  | Экпертиза (вн. / внут.) |  |  | Эк. лист
Педагогический коллектив ознакомлен с целями, задачами и содержанием плана методической работы по сопровождению и внедрению педтехнологий педагогами. | Одно ознакомительное собрание проведено с участниками проекта, где педагоги проинформированы о целях и ожидаемых результатах плана методической работы по сопровождению и внедрению педтехнологий . | ПРОТОКОЛ | Руководитель проекта | до 01.11.2025
Определены ключевые специалисты, участвующие в разработке, мониторинге и поддержке внедряемых технологий. | Оформлен список членов рабочей группы, распределены роли и обязанности. Рабочая группа сформирована, распределены зоны ответственности и обязанности каждого члена группы. | СПИСОК | Руководитель проекта | до 01.11.2025
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
РЕЗУЛЬТАТ (ИТОГОВЫЙ): до 25.12.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ РАСХОЖДЕНИЯ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ]
Составлен локальный акт, регламентирующий порядок применения и оценки педагогических технологий на уроках. | Приказ утверждённого локального акта подписан руководителем образовательной организации к 25 декабря 2025 года. | ПРИКАЗ | Руководитель проекта Глоба Е.Г. | 2025-12-25
Перечень чётких критериев оценки уровня владения и применения педагогических технологий педагогами. | Разработанны и утверждённых не менее пяти критериев оценки применения педагогических технологий, каждый критерий измеряемый и обоснованный. | ПЕРЕЧЕНЬ | Зам директора по УВР | 2025-12-25 |  | Экпертиза (вн. / внут.) |  |  | Эк. лист
Инструкция о порядке выбора, подготовки и применения различных педагогических технологий. | Инструкция по применению педагогических технологий разработана и распространена среди педагогического коллектива к концу декабря 2025 года. | ИНСТРУКЦИЯ | Руководитель проекта Глоба Е.Г., секретарь ОО | 2025-12-25 |  | Экпертиза (вн. / внут.) |  |  | Эк. лист
Презентация диаграммы вовлеченности педагогов в работу над проектами, внедрение новых технологий и повышение квалификации. | Процент участия педагогов в обучении и работе по проекту составляет не менее 75% педагогического состава школы к моменту окончания проекта. | ДИАГРАММА | Зам директора по УВР | 2025-12-25
Заполнение оценочного листа педагогами по использованию педагогических технологий в повседневной практике уроков согласно установленным критериям и регламенту. | Оценочные листы по использованию педагогических технологий согласно установленным критериям и регламенту заполнены не менее 75% учителей. | ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ | Зам директора по УВР, предметники | 2025-12-25 |  | Экпертиза (вн. / внут.) |  |  | Эк. лист
Мониторинг отслеживания результатов и коррекции процесса внедрения новых технологий. | Мониторинг внедрения педагогических технологий проводится систематически каждые три месяца, фиксируются положительные и отрицательные стороны внедрения. | МОНИТОРИНГ | Зам директора по УВР | 2025-12-25
СООТВЕТСТВИЕ
НЕ СООТВЕТСТВИЕ
Note on C3: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on C22: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on C41: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G3: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on G22: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on G41: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J3: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on J22: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on J41: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K3: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on K22: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on K41: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on L3: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on L22: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on M3: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on M22: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on N3: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)
Note on N22: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)