## 1.О_П
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  |  | Цифровой вектор
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  |  | МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева
ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА:
Ф.И.О. |  | ДОЛЖНОСТЬ |  |  | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Глоба Е.Г. |  | директор |  |  | globa-elena@mail.ru
Самсонова Л.А |  | зам директора по УВР |  |  | milas4msonova@yandex.ru
Лейкина А.П |  | учитель нач. классов |  |  | ann-lejkina@yandex.ru
Греб А.Г |  | педагог-психолог |  |  | anya.greb.87@inbox.ru
ССЫЛКА НА ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ: |  | https://disk.yandex.ru/i/l_1epLDzgzxCog
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОО [на основе анализа результатов предпроектного исследования]
Не реализуется управленческая функция целеполагания, планирования и контроля по направлению "Профессиональное развитие педагогов" в области использования и оценивания учителями педтехнологий, так как Ни в одном из документов не ставилось целью использовать педагогические технологии на уроках, внеурочной деятельности, не утверждены единые педагогические технологии. Отсутствуют регламенты применения педагогами педтехнологий и критерии их оценивания.
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОО» (ПО ИТОГАМ ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) |  |  |  | https://disk.yandex.ru/i/5fMjwxtgBNsLRg
SMART-ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
К 25 декабря 2025 года создать механизм управления и оценивания использования педтехнологий на уроках через разработку критериев оценки и регламента их использования, охватив участие не менее 75% учителей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Согласованный перечень требований на уровне локальных актов в области выбора педтехнологий |  |  | План методической работы по сопровождению внедрения педтехнологий на период 2026-2027 гг |  |  |  | Скорректированный нормативный документ с включением показателей и индикаторов по обеспечению методического сопровождения
ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [31.05.2025] |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [30.10.2025] |  |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [25.12.2025]
ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ИНДИКАТОР |  |  | ПОКАЗАТЕЛЬ | ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество опрошенных педагогов «Перечень всех используемых технологий в учебном процессе» | 80% |  | Количество педагогов, прошедших обучение не менее 75% педагогов через семинары-тренинги по освоению новых технологий среди педагогов с участием приглашенных экспертов с октября по декабрь 2025 года. |  |  | 75% | Готовность локального нормативного акта о требованиях к выбору педтехнологий | 100%
Количество педагогов, принявших участие в согласовании выбора ведущих технологий и закрепленных в протоколе совещания | 100% |  | Количество педагогов, получивших стимулирующие выплаты в качестве поощрения |  |  | 50% | Количество информационных бюллетеней от управленческой команды на сайте школы за календарный год о результатах введения актуальной педагогической технологии ежеквартально с января 2026 года. | 4%
Готовность текстовой части черновика локального акта о требованиях | 70%
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
Провести анализ потребностей педагогов в использовании педагогических технологий на основании анкетирования не менее 80% педагогического состава школы к сентябрю 2025 года |  |  | Организовать цикл семинаров-тренингов по освоению новых технологий среди педагогов с участием приглашенных экспертов с октября по декабрь 2025 года. |  |  |  | Утвердить нормативный документ, регламентирующий использование педагогическими работниками современных технологий на занятиях, к декабрю 2025 года
Разработать перечень приоритетных образовательных технологий на основе проведенного анализа и представить его директору учреждения к октябрю 2025 года |  |  | Установить систему морального и материального поощрения лучших практиков использования инновационных технологий среди педагогов ежегодно по итогам учебного года |  |  |  | Обеспечить регулярное информирование общественности о результатах введения актуальной педагогической технологии через сайт школы ежеквартально с января 2026 года.
Подготовить проект нормативного документа, регламентирующего использование педагогическими работниками современных технологий на занятиях, к декабрю 2025 года

## 2.ИСР_Г
|  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  | Цифровой вектор
|  | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  | МБОУ Ровненская СШ им.Г.П.Ерофеева
|  |  | Дата начала работ по проекту: |  | 2025-04-21
|  |  | Дней с начала проекта: |  | 15
 | time axis 2025-04-21 to 2026-01-20
ЭТАП ПРОЕКТА | РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА | № | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ |  | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЙ: | СТАТУС: | ДАТА НАЧАЛА [дд.мм.гггг] | ДАТА ОКОНЧАНИЯ [дд.мм.гггг]: | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: [раб. дни] | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ДНЯМ | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД | ДДД
1. | Согласованный перечень требований на уровне локальных актов в области выбора педтехнологий | 1.1. | Опрос педагогов в потребности использовании педагогических технологий | ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ |  | Отчет в виде диаграммы текущего состояния в школе по использованию педтехнологий | Лейкина А.П. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 6 | 100%
|  | 1.2. | Разработка перечня приоритетных образовательных технологий на основе проведенного опроса | ПЛАНИРОВАНИЕ |  | Протокол совещания с утвержденным перечнем выбранных технологий | Самсонова Л.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 0%
|  | 1.3. | Подготовка проекта нормативного документа, регламентирующего использование педагогическими работниками современных технологий на занятиях | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Черновик нормативного документа, регламентирующего использование педагогическими работниками современных технологий на занятиях | Глоба Е.Г. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 5 | 0%
|  | 1.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.10. | [8 empty] | 0 | 0%
2. | План методической работы по сопровождению внедрения педтехнологий на период 2026-2027 гг | 2.1. | Организация цикла семинаров | МОТИВАЦИЯ |  | Протоколы семинаров | Самсонова Л.АЛейкина А.П. |  | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 7 | 0%
|  | 2.2. | Организация взаимосещения уроков по освоению новых технологий среди педагогов с участием приглашенных экспертов | КОНТРОЛЬ |  | График взаимопосещений | Греб А.Г. |  | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 15 | 0%
|  | 2.3. | Материальное поощрение лучших практик использования инновационных технологий среди педагогов ежеквартально | ПОДДЕРЖКА |  | Приказ о стимулировании | Глоба Е.Г. |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 0%
|  | 2.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.10. | [8 empty] | 0 | 0%
3. | Скорректированный нормативный документ с включением показателей и индикаторов по обеспечению методического сопровождения | 3.1. | Утверждение нормативного документа, регламентирующего использование педагогическими работниками современных технологий на занятиях | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Приказ о ввнедении нормативного документа | Глоба Е.Г. |  | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 5 | 0%
|  | 3.2. | Информирование общественности о результатах введения актуальной педагогической технологии через сайт школы | КОММУНИКАЦИЯ |  | Публикация (соц.сети) | Греб А.Г. |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 5 | 0%
|  | 3.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.10. | [8 empty] | 0 | 0%
4. |  | 4.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.10. | [8 empty] | 0 | 0%
5. |  | 5.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.10. | [8 empty] | 0 | 0%
6. |  | 6.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.10. | [8 empty] | 0 | 0%
7. |  | 7.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.10. | [8 empty] | 0 | 0%
8. |  | 8.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.10. | [8 empty] | 0 | 0%
9. |  | 9.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.9. | [8 empty] | 0 | 0%
Note on D9: ПРИМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ: Анализ (например: результатов) Анкетирование Аудит Ведение журнала Внесение изменений (например, в план, график) Встреча Выбор (например: способов, методов) Диагностирование Заключение (договоров) Измерение (например: показателей) Инструктажи Корректировка Наблюдение Написание отчета Настройка Обучение Оценка (например: результатов) Планерка Предоставление (например: обратной связи) Премирование Проведение (например, открытых уроков) Проведение (например: совещания, семинара) Проведение интервью Проверка качества выполненных работ Публикация (например: промежуточных результатов) Разработка Рейтингование Сбор данных Создание рабочей группы Составление (например: сметы, плана, акта, отчета) Тестирование Тренинги Утверждение Экспертиза
Note on L9: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон

## ЭКСП.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ДАТА ПРОВДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ (ФИО) | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ

## Тех.лист (hidden)
СТАТУС:
ПЛАНИРУЕТСЯ
В РАБОТЕ
ВЫПОЛНЕНО
НЕ ВЫПОЛНЕНО
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКА
ОБУЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬ
КОРРЕКЦИЯ